Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Бессоновского района

Пензенской области

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«_Управление__муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области»

(указать наименование муниципальной программы)

за _1 квартал__2026года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, структурного элемента |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения показателя (по ОКЕИ) |  | Плановое значение |  |  | Фактическое значение за отчетный период |  | Отклонение , % |  |  |  |  |  |  | План за 1 квартал |  | Расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение , % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кассовые |  |  | фактические |  |  |  |
| 1. |  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области» |  |  | Финансовое управление администрации Бессоновского района Пензенской области |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | всего |  |  |  | 18 407,6 |  | 18 407,6 |  |  | 18 407,6 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 793,0 |  | 793,0 |  |  | 793,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | региональный бюджет |  |  |  | 4 612,6 |  | 4 612,6 |  |  | 4 612,6 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | местный бюджет |  |  |  | 13 002,0 |  | 13 002,0 |  |  | 13 002,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | иные источники финансирования |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1. |  | Структурный элемент «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | всего |  |  |  | 11 487,7 |  | 11 487,7 |  |  | 11 87,74 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 793,0 |  | 793,0 |  |  | 793,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | региональный бюджет |  |  |  | 4 612,6 |  | 4 612,6 |  |  | 4 612,6 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | местный бюджет |  |  |  | 6 082,1 |  | 6 082,1 |  |  | 6 082,1 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | иные источники финансирования |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1.1. |  | Мероприятие «1.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 2.Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам» |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 245,6 |  | 10 245,6 |  |  | 10 045,6 |  | 0,0 |  |
| 1.1.2. |  | Мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления» |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 793,0 |  | 793,0 |  |  | 793,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1.3. |  | Мероприятие "Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами" |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 449,1 |  | 449,1 |  |  | 449,1 |  | 0,0 |  |
| 1.2. |  | Структурный элемент «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | всего |  |  |  | 6 919,9 |  | 6 919,9 |  |  | 6 919,9 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | местный бюджет |  |  |  | 6 919,9 |  | 6 919,9 |  |  | 6 919,9 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Мероприятие 1)отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений 2)отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам; |  |  |  |  | % % |  | Не более 10 Не менее 21 |  |  | 45,0 13,3 |  | 35 7,7 |  |  |  |  |  |  | 1 628,2 |  | 1 628,2 |  |  | 1 628,2 |  | 0,0 |  |
| 1.2.2. |  | Мероприятие 1)доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении администрации Бессоновского района; 2)соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Бессоновского района с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат; 3) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов (дни), представленных: а)получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями; |  |  |  |  | % % дни |  | 100,0 0,0 1/2 |  |  | 100,0 0,0 1/2 |  | 0 0 0 |  |  |  |  |  |  | 2 442,3 |  | 2 442,3 |  |  | 2 442,3 |  | 0,0 |  |
| 1.2.3. |  | Мероприятие «Исполнение бюджета Бессоновского района по расходам с учетом представленных платежных документов» |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 221,2 |  | 1 221,2 |  |  | 1 221,2 |  | 0,0 |  |
| 1.2.4. |  | Мероприятие «Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бессоновского района. |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  | 1 221,2 |  | 1 221,2 |  |  | 1 221,2 |  | 0,0 |  |
| 1.2.5. |  | Мероприятие «Доля средств бюджета Бессоновского района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Бессоновского района» |  |  |  |  | % |  | 10,0 |  |  | 0,1 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  | 407,0 |  | 407,0 |  |  | 407,0 |  | 0,0 |  |
| Начальник финансового управления администрации Бессоновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.В. Юкина |  |  |  |
| 14 апреля 2026 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.М. Вашаева 25-272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |