Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Степановского сельсовета
Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 141
Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Степановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за  2023  год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
(тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет

Степановского сельсовета
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. из.
	план на 2023
	факт за 2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы

за 2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы

за 2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы

за

2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы

за 2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы за 2023
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	Оплата коммунальных услуг за уличное освещение, услуги по наружному освещению улиц
	тыс.

руб.
	281,854
	281,854
	100
	281,854
	281,854
	100
	
	
	
	
	
	
	281,854
	281,854
	100
	
	
	

	1.2
	Организация и содержание мест захоронения
	тыс.

руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства
	тыс.

руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Прочие мероприятия по благоустройству
	тыс.

руб.
	423,219
	423,219
	100
	423,219
	423,219
	100
	
	
	
	
	
	
	423,219
	423,219
	100
	
	
	


	Итого по подпрограмме 1
	
	705,073
	705,073
	100
	705,073
	705,073
	100
	
	
	
	
	
	
	705,073
	705,073
	100
	
	
	

	2. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	2.1.
	Строительств
реконструкция, капитальный ремонт систем  водоотведения
	тыс.

руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Всего по  муниципальной программе:
	
	705,073
	705,073
	100
	705,073
	705,073
	100
	
	
	
	
	
	
	705,073
	705,073
	100
	
	
	


(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.

Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Степановского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 141
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Степановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.


по итогам 2023 года

	Ответственный исполнитель
	Администрация Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

изм.
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	1
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
	Тыс.руб
	705,073
	705,073
	-
	-
	

	2
	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Степановского сельсовета)
	шт
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Степановского сельсовета
	км
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Памятник участникам ВОВ (благоустройство)
	шт.
	-
	
	-
	-
	

	5
	оборудования детской игровой площадки
	шт
	-
	-
	-
	-
	

	6
	оборудования спортивной площадки
	шт
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Установка мусорной площадки
	шт
	-
	-
	
	
	

	8
	Совершенствование трубопроводов канализационных систем
	м
	-
	-
	-
	-
	

	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Степановского сельсовета)
	шт
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Степановского сельсовета
	км
	22,3
	22,3
	-
	-
	

	1.3
	Памятник участникам ВОВ (благоустройство)
	шт.
	-
	-
	-
	-
	

	1.4
	оборудования детской игровой площадки
	шт
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	оборудования спортивной площадки
	шт
	-
	-
	-
	-
	

	2. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	2.1
	Совершенствование трубопроводов канализационных систем
	м
	-
	-
	
	
	


Приложение N 15
к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Степановского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением 21.12.2015 г. № 141
Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы  Степановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	год завершения действия программы
	

	1
	1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов"

	1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	2
	2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства"

	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	3
	3. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-

	4
	4.  Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области »

	4.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2027 год
	-


(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение N 16
к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Степановского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденному Постановлением 21.12.2015 г. № 141
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Степановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за 2023 год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	20.01.2021 г.
	3
	Внесение изменений в приложения к постановлению


Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Степановского сельсовета Бессоновского района
Пензенской области, утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 141
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм
	Плановое значение
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i


	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы
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	Фактические расходы
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	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
	Тыс.руб
	705,073
	705,073
	100%
	х
	х
	х
	х
	х

	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Степановского сельсовета)
	шт
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Степановского сельсовета
	км
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	Памятник участникам ВОВ (благоустройство)
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	оборудования детской игровой площадки
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	оборудования спортивной площадки
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по программе)
	х
	х
	х
	х
	
	705,073
	705,073
	100
	1


где: [image: image10.emf]п

Ц
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 - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;   [image: image11.emf]ф

Ц
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 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

[image: image12.emf]R

i

 - степень достижения i-ого целевого показателя МП; [image: image13.emf]п
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 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); [image: image14.emf]ф

Д
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 - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

[image: image15.emf]R
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 - степень достижения целевых показателей МП (результативность);[image: image16.emf]d

ГП

 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств; [image: image17.emf]Е

ГП

 - эффективность реализации МП

И.о.Главы  администрации
Степановского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области                                                                                             В.В.Макаров
Исполнитель:

 Архипова Т.Н.
    Тел. (8412) 58-57-24
